## Liste de tâches
E QU 03 B |  |  | Révisé le : 17/02/2016
VERIFICATION ET MESURE DE L'EFFICACITE
N° | ANNEE | MOIS | SITE | FAMILLE | SOURCE / ORIGINE DE LA DETECTION | DYSFONCTIONNEMENT / ANOMALIE | ANALYSE DES CAUSES SUITE AUX RECUEILS DES FAITS | ACTION(S) | DATE DE CREATION | Délai | RESP | % achevé | Terminée/En retard ? | RESP2 | ELEMENT(S) DE TRACABILITE | DUREE DU SUIVI | DATE DE BOUCLAGE
1 | 2017 | mai | TOUS | RH | Remise à niveau des compétences des agents | Application des techniques de nettoyage (TCO 509) tronquée ou méconnue. Besoin de reprendre les formations QSE. | Besoin de former tout le personnel et l'encadrement | Elaboration du plan de formation | 2017-05-09 | 1 mois | C-LASSERON | 100% | 1 |  | Veille quotidienne de la bonne exécution des opérations | Illimité
2 | 2017 | mai | TOUS | RH | Besoin d'assurer le suivi des salariés | Absence de plan de veille agent | Etablir le plan de veille agent et assurer son suivi | Mise en place d'un plan de veille agent | 2017-05-03 | 2017-10-30 | C-LASSERON / C. CHEYNET / T-DEXTER | 40% |  |  | Suivi ultérieur par J-P ABADIE / Y MAFFRE | Illimité
4 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Nouveau marché |  |  | Livraison et mise en place du matériel contractuel | 2017-05-01 | 1 mois | E-GOCZON / C-LASSERON | 100% | 1
5 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Suivi du matériel |  |  | Mise à jour de l'inventaire du matériel | 2017-04-30 | 1 mois | E-GOCZON / C-LASSERON | 100% | 1
7 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Démarche 5S |  |  | Nouvelle organisation des locaux matériel / rangement 5S | 2017-04-15 | 2 mois | E-GOCZON / C-LASSERON | 100% | 1
8 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Déploiement d'un nouveau type de ceinture de transport aux agents pour le petit matériel | 2017-04-24 | 2 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
10 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Démarche 5S |  |  | Identification et rangement 5S des chariots kit | 2017-05-02 | 2 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
11 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Démarche 5S |  |  | Création et affichage de fiches de synthèse pour la préparation des chariots kit à chaque vacation | 2017-05-14 | 1 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
12 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Meilleure communication entre l'équipe |  |  | Dépoiement de nouveaux talkies-walkies | 2017-04-27 | 1 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
13 | 2017 | mai | TOUS | QUALITE | Potabilité des TGV Océane |  |  | Mise en place du processus potabilité EDIT du 31/08/17 Manque la formation pratique des agents de Raynal, conditionnée par la mise en place des postes fixe de remplissage de la cuve | 2017-05-18 | 2 mois | F-L AUDOUY C. CHEYNET H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE | 95%
14 | 2017 | juin | TOUS | QUALITE | Management de la qualité |  |  | Proposition du PAQ EDIT du 29/09 : PAQ finalisé suite prise en compte commentaires RP SNCF | 2017-06-02 | 2017-09-02 | F-L AUDOUY | 100% | 1
15 | 2017 | juin | TOUS | QUALITE | Meilleure lisibilité des actions à mener |  |  | Ouverture du tableau de suivi des action "BOOK" | 2017-06-04 | 1 mois | F-L AUDOUY C. CHEYNET | 100% | 1
16 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Recherche d'un matériel léger et non-conducteur |  |  | Essai du nouveau matériel en fibre de verre pour le nettoyage des vitres sans eau (risque électrique). Concluant pour la canne et l'angle, mais recherche d'une brosse mieux adaptée. EDIT du 28/08 : Essai concluant avec une des brosse testée. Mise en place des nouvelles cannes complètes depuis S32 | 2017-05-10 | 2017-07-01 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE | 100% | 1
17 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Amélioration des conditions de travail |  |  | Accueil et formation du personnel à la sécurité (PDP, accueil sécurité). ATTENTE PLANS DE PREVENTION. | 2017-05-01 | 2017-07-01 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE | 50%
18 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Identification du personnel |  |  | Mise à disposition de badges d'identification du personnel sur le chantier | 2017-05-01 | 2017-06-01 | F-L AUDOUY | 100% | 1
19 | 2017 | juin | TOUS | SECURITE | Besoin de sensibilisation percutante |  |  | Création d'un support de sensibilisation intéractif aux risques ferroviaires avec le COSEC du Technicentre MP (sur le même principe que le train de la sécurité) EDIT du 04/10 : Réunion programmée le 18/10/17 avec T. MONTOUT et C. FERRER | 2017-06-01 | 2017-09-01 | F-L AUDOUY T. MONTOUT | 80%
20 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Protection des salariés |  |  | Mise à disposition des EPI | 2017-05-01 | 2017-06-01 | F-L AUDOUY T. FREZIER M. BENCHADI | 100% | 1
21 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Identifier des situations à risque |  |  | Réaliser des tournées terrain sécurité internes La Pyrénéenne EDIT du 03/08 : Renfocement des tournées terrains QSE en impliquant l'encadrement | 2017-06-02 | 2017-07-02 | F-L AUDOUY E. THIEBAULT J-P ABADIE Y. MAFFRE | 100% | 1
22 | 2017 | juin | TOUS | SECURITE | Suivi de l'accidentologie |  |  | Mise en place d'un indicateur sécurité (Tf, Tg, sièges des lésions) | 2017-06-02 | 2017-08-20 | F-L AUDOUY | 100% | 1
23 | 2017 | juin | TOUS | RH | Améliorer la prestation de nettoyage en parcours |  |  | Préparer la généralisation du NEC sur l'axe atlantique à partir du 02/07/17 | 2017-06-02 | 2017-07-02 | C. LASSERON F-L AUDOUY | 100% | 1
24 | 2017 | mai | TOUS | ENVIRONNEMENT | Gestes environnementaux |  |  | Sensibilisation Eco gestes EDIT du 03/08/17 : Dispensée à tous les contrats CDD du chantier. EDIT du 02/10/17 : Agents CDI de jour et de nuit sensibilisés | 2017-05-10 | 2017-09-10 | F-L AUDOUY | 100% | 1
25 | 2017 | mai | TOUS | ENVIRONNEMENT | Gestes environnementaux |  |  | Déploiement de la politique environnement du technicentre EDIT du 04/10 : Réunion prévu le 11/10/17 avec Mr MERLIN | 2017-05-01 | 2017-09-01 | F-L AUDOUY SNCF | 20%
26 | 2017 | mai | RAYNAL | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Mise à disposition de chariots à bras pour le transport de la mécanisation pour les opérations NSS / NSN, NNO | 2017-05-05 | 2017-06-05 | F-L AUDOUY M. MARTI | 100% | 1
27 | 2017 | mai | RAYNAL | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Dotation d'un chariot motorisé dédié aux transport du matériel pour les opérations Mt0 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | F-L AUDOUY M. MARTI | 100% | 1
28 | 2017 | mai | TOUS | RH | Management du personnel |  |  | Plan organisationnel du nouveau marché | 2017-05-01 | 2017-09-01 | H. AMEUR J-P ABADIE P. FREDET | 80%
29 | 2017 | mai | TOUS | RH | Besoin de nouvelles recrues |  |  | Processus de recrutement avec Pole Emploi | 2017-05-30 | 2017-08-30 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE P. FREDET | 100% | 1
30 | 2017 | mai | TOUS | RH | Besoin de nouvelles recrues |  |  | Sourcing personnel NEC | 2017-06-10 | 2017-07-10 | C. LASSERON | 100% | 1
31 | 2017 | mai | TOUS | QUALITE | Contrôle du nettoyage des trains |  |  | Mise en œuvre du plan de contrôles, tableau de répartition encadrement EDIT du 31/08/17 : Tout l'encadrement est impliqué dans la démarche de contrôles internes | 2017-06-10 | 2017-08-10 | F-L AUDOUY | 100% | 1
32 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Vérification de la conformité des SEF |  |  | Dispositif de traçabilité des opérations SEF EDIT du 28/07/17 : Création d'une application à l'échelon national en collaboration avec l'Ingénierie de la Propreté | 2017-06-05 | 2017-11-05 | F-L AUDOUY C. CHEYNET SNCF | 25%
33 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | EvRP non complête, ni à jour |  |  | Mise à jour de l'EvRP | 2017-06-01 | 2017-12-31 | F-L AUDOUY C. CHEYNET CHSCT | 50%
34 | 2017 | mai | TOUS | ENVIRONNEMENT | Besoin d'innover et d'améliorer les conditions de détagage |  |  | Essai du nouveau produit de détatage GRAFFI’DECAP et GRAFFI’DECAPGEL EDIT du 20/07/17 : écriture de la procédure correspondante | 2017-06-27 | 2017-07-27 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE F-L AUDOUY SNCF | 100% | 1
35 | 2017 | mai | TOUS | QUALITE | Contrôle du nettoyage technique |  |  | Intégration des contrôles internes nettoyage technique dans le tableau de répartitiion | 2017-06-05 | 2017-07-05 | F-L AUDOUY | 100% | 1
36 | 2017 | juin | RAYNAL | MATERIEL | Besoin d'innover et d'améliorer les conditions de travail |  |  | Réflexion pour la fixation au sol des enrouleurs de tuyau EDIT du 02/08/17 : Mise en place d'un enrouleur par poste de travail (NV, TAG, NEB) suite à concertation sur place avec la SNCF | 2017-06-30 | 2017-08-30 | F-L AUDOUY | 100% | 1
37 | 2017 | juin | RAYNAL | ENVIRONNEMENT | Garder le chantier propre |  |  | Mise en place d'une organisation et de moyens permettant de garantir la récupération des déchets de nettoyage (TAG, déchets d'IE, d'aspirateur) | 2017-07-03 | 2017-08-03 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE F-L AUDOUY SNCF | 100% | 1
38 | 2017 | juillet | RAYNAL | QUALITE | Remise à niveau des compétences des agents | Détérioration de la peinture d'une voiture suite au non-respect de la procédure de détagage | produits accessible/non respect des procédures | Convocation de l'agent en vue d'un rappel de procédure et de sanction éventuelle. Réflexion sur la mise en place d'un responsable TAG au même titre qu'un responsable NNO ou NSN. Demande de la mise sous clé des produits. | 2017-07-24 | 26/072017 | Y.MAFFRE H.AMEUR SNCF | 100% | 1
39 | 2017 | juillet | RAYNAL | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Dotation à l’équipe NNO d’un plumeau télescopique pour le dépoussière des grilles de plafond et des tableaux de bord des cabines | 2017-07-19 | 2017-08-19 | F-L AUDOUY | 100% | 1
40 | 2017 | août | RAYNAL | QUALITE | Clarification de l'utilisation de la PAM |  |  | Rédaction / mise à jour de la procédure pour l'utilisation de la PAM EDIT du 31/08/17 : En attente mise à jour procédure SNCF correspondante pour réadaptation de la procédure interne en conséquence | 2017-08-03 | 2017-09-12 | F-L AUDOUY | 90%
41 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 17/07/17 : Rappel de l’organisation en place pour conjuguer le retournement des sièges et le nettoyage de la salle sans risque |  | 2017-08-01 | F-L AUDOUY T. FREZIER | 100% | 1
42 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 20/07/17 : Mise à disposition de gants sans Latex spécialement pour cet agent. Commande chez notre fournisseur le 20/07/17, réceptionnée le 26/07/17 |  | 2017-07-25 | F-L AUDOUY | 100% | 1
44 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 20/07/17 : Rappel à l’agent les règles d’hygiène lors des opérations de nettoyage. |  | 2017-07-21 | F-L AUDOUY | 100% | 1
45 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 20/07/17 : Communication au personnel concerné du flash sécurité de la S30 sur le port de lunettes EDIT du 31/08 : manque 5 agents de nuit |  | 2017-07-31 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE | 90%
46 | 2017 | juillet | RAYNAL | QUALITE |  |  |  | Sensibilisation des agents NNO et OPM au risque d'endommagement des automates électriques sous les sièges des Régiolis lors du nettoyage des sols |  | 2017-08-20 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE | 100% | 1
| 2017 | août | TARBES | QUALITE |  |  |  | Mise en plce de la tonne à eau des enrouleur potalité |  | 2018-09-18 | E.Goczon C.Lasseron T.Dexter | 100% | 1
| 2017 | août | TOUS | MATERIEL |  |  |  | Mise en place du matériel neuf pour le nettoyage extérieur (vitre cabine et NEF) |  | 2018-08-31 | E.Goczon | 100% | 1
47 | 2017 | août | TOUS | SECURITE |  |  |  | Inventaire des produits chimiques et mise à jour de la liste des FDS correspondantes |  | 2017-09-30 | F-L AUDOUY SNCF | 70%
48 | 2017 | août | PERIOLE | QUALITE |  |  |  | Campagne de sensibilisation à l'ensemble du personnel pour le nettoyage des organes VITRES. OBJECTIF : pas de surpénabilité pour ces organes en Août. |  | 2017-08-31 | F-L AUDOUY Chefs d'équipe Y. MAFFRE J-P ABADIE | 100% | 1
49 | 2017 | août | RAYNAL | QUALITE |  |  |  | Ajouter un panneau de communication QSE extérieur près du réfectoire en remplacement du panneau intérieur. EDIT du 02/10/17 : intervention d'une entreprise spécialisée pour la pose prévue en S40 |  | 2017-09-10 | Y. MAFFRE | 50%
50 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Changement des casiers détériorés dans le refectoire des hommes. Mise en place du nombre suffisant de casiers. |  | 2017-09-30 | Y. MAFFRE | 100% | 1
51 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Demande d'intevention à la SNCF pour l'ajout d'une prise électique dans le local NNO |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
52 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Fournir un abris conforme aux normes potabilité pour protéger la tonne à eau des intempéries et autres pollutions, dégradations. |  | 2017-10-06 | SNCF | 0%
53 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Créer des postes fixes pour le remplissage de la tonne à eau potabilité |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
54 | 2017 | août | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Remplacer une planche en bois sur le passage à niveau des Planches à la voie 145 |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
55 | 2017 | août | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Réparer le trou de vidange de la PAM qui s'ouvre inopinément au passage de la PAM / MALM ou tout autre chariot électrique. Risque de chute de plain pied / entorse. |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
56 | 2017 | août | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Remplacer les plaques en béton abîmées le long de la voie 5. Risque de chute de plain pied / entorse. |  | 2017-10-13 | SNCF | 100% | 1
57 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Potabilité des TGV Océane |  |  | Mise à disposition d'une tonne eau dédiée à la potabilité EDIT du 28/07/17 : Périole : en service depuis le 05/07/17 Raynal : Mise en service programmée en S32, suite réception cannes inox pour remplissage de la cuve EDIT du 02/10/17 : Raynal : Attente mise en place d'un robinet pour le remplissage de la cuve | 2017-04-10 | 2017-08-01 | M. MARTY F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE SNCF | 90% | 2
| 2017 | septembre | TARBES | MATERIEL |  |  |  | Mise en place à la procédure potabilité pour les pleins d'eau en gare de Tarbes et formation des agents. |  | 2018-09-28 | E.Goczon C.Lasseron T.Dexter | 100% | 1
| 2017 | septembre | TOUS | QUALITE |  |  |  | Test sur un nouveau produit SNCF pour le retrait des gommes à macher sous forme d'aérosol : ESSAI non CONCLUANT |  |  | E.Goczon T.Dexter | 100% | 1
58 | 2017 | septembre | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Sécuriser le chemin d'accès à Terre Cabade. Présence de trous, de plaques en béton cassées. Les agents portent le matériel à la main car passage impraticable avec une charrette de transport. Risque de chute de plain pied / entorse. |  | 2017-12-31 | SNCF | 0%
63 | 2017 | septembre | RAYNAL | QUALITE |  |  |  | Plan d'action accident du 24/08/17 : Mettre à jour la procédure PD 03 - Détagage Voie 5 ERM et 33 en conséquence |  | 2017-09-12 | F-L AUDOUY | 100% | 1
65 | 2017 | septembre | TOUS | ENVIRONNEMENT |  |  |  | Mise en place de deux sacs poubelles distincts (1 blanc et 1 jaune) dans les poubelles de Régiolis, afin de se préparer au tris sélectif des déchets. Formation de l'encadrement et du personnel en conséquence. |  | 2017-09-30 | F-L AUDOUY Y. MAFFRE J-P ABADIE T. FREZIER | 100% | 1
66 | 2017 | septembre | TOUS | QUALITE |  |  |  | Sensibiliser les chefs d'équipe et les agents au nettoyage des écrans intérieurs à l'aide de micro-fibre sèches ou très légèrement humidifiées. |  | 2017-09-30 | F-L AUDOUY Y. MAFFRE J-P ABADIE T. FREZIER | 100% | 1
67 | 2017 | septembre | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Rangement des cannes alimentées en eau hors du chantier en fin de vacation. Positionner contre le mur de rangement du matériel SNCF, aux planches. Attente validation par RP. |  | 2017-09-30 | Y. MAFFRE | 100% | 1
68 | 2017 | septembre | TOUS | MATERIEL |  |  |  | Marquer les vaporisateurs blanc avec la mention "eau". Voir avec Marion MARTI pour un affichage directement sur les vaporisateurs. EDIT : marquage des vaporisateurs finalisé le 15/09/17 |  | 2017-12-31 | Y. MAFFRE | 80%
69 | 2017 | septembre | TOUS | SECURITE |  |  |  | Sensibiliser les agents TAG aux gestes et postures |  | 2017-10-20 | F-L AUDDOUY J-P ABADIE | 0%
| 2017 | Octobre | Tarbes | MATERIEL |  |  |  | Ré-aménagement du local tonne à eau pour la nouvelle tonne à eau potable (support chargeur et pneu de protection sur le mur du fond) |  |  | E.Goczon | 100% | 1
| 2017 | Octobre | TARBES | MATERIEL |  |  |  | Travail de la fixation des enrouleurs fixes potabilité pour un maintien plus solide. |  |  | E.Goczon | 100% | 1
| 2017 | Octobre | PAU | QUALITE |  |  |  | Reprise de 2 agents sur la formation NEC (méthode sanitaire et attitude de service |  |  | T.Dexter | 100% | 1
| 2017 | Octobre | TARBES | SECURITE |  |  |  | Remise à jour des autorisations de conduite avec formation et visite médicale |  |  | E.Goczon T.Dexter C.Lasseron |  | 2
| 2017 | Octobre | TARBES | MATERIEL |  |  |  | Commande de la remorque pour l'évacuation |  |  |  |  | 2
70 | 2017 | janvier | ERM 1 | MATERIEL |  |  |  | Demande d’un petit local permettant de séparer les vestiaires des agents techniques existants dans le local du nettoyage technique |  | 2017-10-30 | SNCF | 0%
71 | 2017 | janvier | ERM 1 | MATERIEL |  |  |  | Demande d’une réflexion sur la possibilité de positionner un NHP Karcher à la station et à la voie 4BIS |  | 2017-10-30 | SNCF Y. MAFFRE | 0%
72 | 2017 | juin | ATV | MATERIEL |  |  |  | Demande d’une cuve à produit à l’ATV |  | 2017-10-30 | SNCF Y. MAFFRE | 0%
73 | 2017 | janvier | TOUS | MATERIEL |  |  |  | En attente d’information sur Régiolis concernant : - Le blocage des portes pour les opérations OPM - L’identification des zones fragiles des pupitres |  | 2017-12-31 | SNCF | 0%
74 | 2017 | janvier | TOUS | SECURITE |  |  |  | Pré-conditionnement : - AGC : sur le référentiel 6038 le seul personnel autorisé au pré-conditionnement est : le Personnel du Pôle Propreté et notre Agent MALM - Régiolis : pas de consigne |  | 2017-12-31 | SNCF | 0%
75 | 2017 | septembre | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Tournée terrain QSE du 28/09/17 : La ceinture en béton d'une plaque en métal à l'entrevoie 147/148 est abîmée. Risque de chute de plain pied. |  | 2017-11-30 | SNCF | 0%
76 | 2017 | septembre | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Mise en place d'un nouveau réfrigérateur et d'un nouveau micro-onde supplémentaire au réfectoire |  | 2017-09-30 | Y. MAFFRE | 100% | 1
77 | 2017 | septembre | TOUS | QUALITE |  |  |  | Campagne de sensibilisation à l'ensemble du personnel pour le nettoyage des organes VITRES et les sols élastomère. Recherche de solution pour améliorer la qualité du nettoyage des surfaces portes. OBJECTIF : pas de surpénabilité pour ces organes en septembre. |  | 2017-09-30 | F-L AUDOUY Chefs d'équipe Y. MAFFRE J-P ABADIE T. FREZIER | 90%
80 | 2017 | Octobre | TOUS | SECURITE |  |  |  | Mise à des Pharmacie; préparation de classeurs prévention et santé pour les sites TLP, avec communication de la localisation de la trousse à pharmacie, + stock de pharmacie sur le site de Lourdes. |  | 2017-11-01 | Taîna Dexter C.Lasseron | 100%
81 | 2017 | Octobre | TOUS | SECURITE |  |  |  | Remise à jour des classeurs de FDS. Revu de FDS au SCHSCT. Création de classeur pour la medecine du travail |  | 2017-11-30 | Taîna Dexter | 100%
82 | 2017 | Octobre | TOUS | QUALITE |  |  |  | Essai d'un nouveau produit antigum |  | 2017-10-15 | Taîna Dexter E.Goczon | 100% | 1
83 | 2017 | Novembre | TOUS | QUALITE |  |  |  | Réétiquetage du locaux de produit à la gare de Lourdes, et réorganisation du chariot de materiel sur le nettoyage des trains en gare |  | 2017-11-15 | T. Dexter | 100%
84 | 2017 | Novembre | TOUS | QUALITE |  |  |  | Création de classeur INFO FLASH pour une bonne circulation d'information + creation classeur anomalie sur vacation de nuit. |  | 31/11/2017 | Taîna Dexter E.Goczon | 100%
85 | 2017 | Decembre | PAU | QUALITE |  |  |  | circulation d'information FLASH INFO - FORMATION- PREVENTION |  | 2017-12-31 | Taina Dexter | 70%
86 | 2017
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175 | [12 empty] | 2
176 | [12 empty] | 2
177 | [12 empty] | 2
178 | [12 empty] | 2
BOOK QUALITE
2017