## Liste de tâches
E QU 03 B |  |  | Révisé le : 17/02/2016
VERIFICATION ET MESURE DE L'EFFICACITE
N° | ANNEE | MOIS | SITE | FAMILLE | SOURCE / ORIGINE DE LA DETECTION | DYSFONCTIONNEMENT / ANOMALIE | ANALYSE DES CAUSES SUITE AUX RECUEILS DES FAITS | ACTION(S) | DATE DE CREATION | Délai | RESP | % achevé | Terminée/En retard ? | RESP2 | ELEMENT(S) DE TRACABILITE | DUREE DU SUIVI | DATE DE BOUCLAGE
1 | 2017 | mai | TOUS | RH | Remise à niveau des compétences des agents | Application des techniques de nettoyage (TCO 509) tronquée ou méconnue. Besoin de reprendre les formations QSE. | Besoin de former tout le personnel et l'encadrement | Elaboration du plan de formation | 2017-05-09 | 1 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Veille quotidienne de la bonne exécution des opérations | Illimité
2 | 2017 | mai | TOUS | RH | Besoin d'assurer le suivi des salariés | Absence de plan de veille agent | Etablir le plan de veille agent et assurer son suivi | Mise en place d'un plan de veille agent | 2017-05-03 | 2017-09-30 | J-P ABADIE / C. CHEYNET / F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Suivi ultérieur par J-P ABADIE / Y MAFFRE | Illimité
3 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Suivi et vérification des vacations |  |  | Installation sur tous les sites du matériel informatique et des tablettes de contrôles | 2017-05-05 | 1 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
4 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Nouveau marché |  |  | Livraison et mise en place du matériel contractuel | 2017-05-01 | 1 mois | J-P ABADIE / T FREZIER / F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Etablissement d'un listing du matériel livré et donné aux ches d'équipe, contre émargement. | Illimité
5 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Suivi du matériel |  |  | Mise à jour de l'inventaire du matériel | 2017-04-30 | 1 mois | F-L AUDOUY H. AMEUR | 100% | 1 |  | Veille quotidienne des entrées / sorties de matériel | Illimité
6 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Suivi du matériel |  |  | Plan de maintenance préventive du matériel mécanisé | 2017-05-04 | 1 mois | F-L AUDOUY K. ADDA | 100% | 1 |  | Création et mise à jours des fiches de suivi pour chaque appareil inventorié | Illimité
7 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Démarche 5S |  |  | Nouvelle organisation des locaux matériel / rangement 5S | 2017-04-15 | 2 mois | F-L AUDOUY J-P ABADIE M. BENCHADI T. FREZIER | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Veille quotidienne du rangement correct du matériel par les chefs d'équipe | Illimité
8 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Déploiement d'un nouveau type de ceinture de transport aux agents pour le petit matériel | 2017-04-24 | 2 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Vérification régulière du port des ceintures de transport | Illimité
9 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Potabilité des TGV Océane |  |  | Mise à disposition d'une tonne eau dédiée à la potabilité EDIT du 28/07/17 : Périole : en service depuis le 05/07/17 Raynal : Mise en service programmée en S32, suite réception cannes inox pour remplissage de la cuve EDIT du 02/10/17 : Raynal : Attente mise en place d'un robinet pour le remplissage de la cuve | 2017-04-10 | 2017-08-01 | M. MARTY F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE SNCF | 90% |  | Caristes. Chefs d'équipe Y. MAFFRE | Suivi des pleins d'eau. Suivi du plan d'entretien de la machine. | Illimité
10 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Démarche 5S |  |  | Identification et rangement 5S des chariots kit | 2017-05-02 | 2 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Vérification régulière de la présence du matériel nécessaires aux opérations, et à leur rangement correct | Illimité
11 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Démarche 5S |  |  | Création et affichage de fiches de synthèse pour la préparation des chariots kit à chaque vacation | 2017-05-14 | 1 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
12 | 2017 | mai | TOUS | MATERIEL | Meilleure communication entre l'équipe |  |  | Dépoiement de nouveaux talkies-walkies | 2017-04-27 | 1 mois | F-L AUDOUY | 100% | 1
13 | 2017 | mai | TOUS | QUALITE | Potabilité des TGV Océane |  |  | Mise en place du processus potabilité EDIT du 31/08/17 Manque la formation pratique des agents de Raynal, conditionnée par la mise en place des postes fixe de remplissage de la cuve | 2017-05-18 | 2 mois | F-L AUDOUY C. CHEYNET H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE | 95% |  |  | Suivi ponctuel du respect du mode opératoire potabilité par les agents concernés | Illimité
14 | 2017 | juin | TOUS | QUALITE | Management de la qualité |  |  | Proposition du PAQ EDIT du 29/09 : PAQ finalisé suite prise en compte commentaires RP SNCF | 2017-06-02 | 2017-09-02 | F-L AUDOUY | 100% | 1
15 | 2017 | juin | TOUS | QUALITE | Meilleure lisibilité des actions à mener |  |  | Ouverture du tableau de suivi des action "BOOK" | 2017-06-04 | 1 mois | F-L AUDOUY C. CHEYNET | 100% | 1 |  | Mise à jour hebdomadaire du fichier | Illimité
16 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Recherche d'un matériel léger et non-conducteur |  |  | Essai du nouveau matériel en fibre de verre pour le nettoyage des vitres sans eau (risque électrique). Concluant pour la canne et l'angle, mais recherche d'une brosse mieux adaptée. EDIT du 28/08 : Essai concluant avec une des brosse testée. Mise en place des nouvelles cannes complètes depuis S32 | 2017-05-10 | 2017-07-01 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE | 100% | 1
17 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Amélioration des conditions de travail |  |  | Accueil et formation du personnel à la sécurité (PDP, accueil sécurité). EDIT DU 19/01/18 : Signature du plan de prévention de RAYNAL / Périole. EDIT DU 12/03/18 : Diffusion du nouveau PdP Raynal / Périole aux agents finalisé. EDIT DU 27/03/18 : ICP de la gare, Terre Cabade et Accacias En attente diffusion plans de prévention de la gare et du NEC. | 2017-05-01 | 2017-07-01 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE | 95%
18 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Identification du personnel |  |  | Mise à disposition de badges d'identification du personnel sur le chantier. | 2017-05-01 | 2017-06-01 | F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Veille quotidienne au port du badge. Rappel systématique en l'absence de port du badge. | Illimité
19 | 2017 | juin | TOUS | SECURITE | Besoin de sensibilisation percutante |  |  | Création d'un support de sensibilisation intéractif aux risques ferroviaires avec le COSEC du Technicentre MP (sur le même principe que le train de la sécurité) EDIT du 18/10 : Réunion le 18/10/17 avec T. MONTOUT et C. FERRER. Récupération d'éléments relatifs aux risques ferroviaire et électrique. EDIT du 02/11/17 : Création d'un support de sensibilisation aux risques électrique et ferroviaire, complémentaire au livret d'accueil déjà existant et diffusé. | 2017-06-01 | 2017-09-01 | F-L AUDOUY T. MONTOUT | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Emargement à l'issue de la formation. Vérification quotidienne du respect des règles de sécurité correspondantes à ces risques. | Illimité
20 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Protection des salariés |  |  | Mise à disposition des EPI | 2017-05-01 | 2017-06-01 | F-L AUDOUY T. FREZIER M. BENCHADI | 100% | 1 |  | Fiche de suivi des dotations EPI par agent | Illimité
21 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Identifier des situations à risque |  |  | Réaliser des tournées terrain sécurité internes La Pyrénéenne EDIT du 03/08 : Renfocement des tournées terrains QSE en impliquant l'encadrement | 2017-06-02 | 2017-07-02 | F-L AUDOUY E. THIEBAULT J-P ABADIE Y. MAFFRE | 100% | 1 |  | Rédaction systématique de la fiche "tournée terrain qse" | 1 mois
22 | 2017 | juin | TOUS | SECURITE | Suivi de l'accidentologie |  |  | Mise en place d'un indicateur sécurité (Tf, Tg, sièges des lésions) | 2017-06-02 | 2017-08-20 | F-L AUDOUY | 100% | 1
23 | 2017 | juin | TOUS | RH | Améliorer la prestation de nettoyage en parcours |  |  | Préparer la généralisation du NEC sur l'axe atlantique à partir du 02/07/17 | 2017-06-02 | 2017-07-02 | C. LASSERON F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Etablissement d'un planning, mis à jour à chaque changement de programmation. | Illimité
24 | 2017 | mai | TOUS | ENVIRONNEMENT | Gestes environnementaux |  |  | Sensibilisation Eco gestes EDIT du 03/08/17 : Dispensée à tous les contrats CDD du chantier. EDIT du 02/10/17 : Agents CDI de jour et de nuit sensibilisés | 2017-05-10 | 2017-09-10 | F-L AUDOUY | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Emargement à l'issue de la formation. Vérification quotidienne et rappel à l'ordre | Illimité
25 | 2017 | mai | TOUS | ENVIRONNEMENT | Gestes environnementaux |  |  | Déploiement de la politique environnement du technicentre EDIT du 11/10/17 : Suite réunion du 11/10/17 avec Mr MERLIN, création d'un support de sensibilisation des agents TAG aux bonnes pratiques de protection de l'environnement. Une présentation commune sera faite aux agents TAG avant la fin de l'année. Des sensibilisations communes au tri des déchets et aux écogestes vont également être programmées en décembre ou janvier. EDIT du 23/01/18 : Finalisation du spport de sensibilisation des agents TAG. Présentation aux agents TAG avant fin février. EDIT du 12/03/18 : Sensibilisation des agents TAG en partenariat avec Mr Merlin, correspondant environnement du TCMP. | 2017-05-01 | 2017-12-31 | F-L AUDOUY SNCF | 100% | 1 | J-G MERLIN | Création d'un support de sensibilisation, suivi d'un émargement. | Illimité
26 | 2017 | mai | RAYNAL | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Mise à disposition de chariots à bras pour le transport de la mécanisation pour les opérations NSS / NSN, NNO | 2017-05-05 | 2017-06-05 | F-L AUDOUY M. MARTI | 100% | 1
27 | 2017 | mai | RAYNAL | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Dotation d'un chariot motorisé dédié aux transport du matériel pour les opérations Mt0 | 2017-05-01 | 2017-07-01 | F-L AUDOUY M. MARTI | 100% | 1
28 | 2017 | mai | TOUS | RH | Management du personnel |  |  | Plan organisationnel du nouveau marché | 2017-05-01 | 2017-09-01 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE P. FREDET | 100% | 1 |  | Corrélation systématique entre la commande et le personnel à mettre à disposition. | Illimité
29 | 2017 | mai | TOUS | RH | Besoin de nouvelles recrues |  |  | Processus de recrutement avec Pole Emploi | 2017-05-30 | 2017-08-30 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE P. FREDET | 100% | 1 |  | Tenu d'un tableau récapitulatif des personnes suceptibles d'être recrutées | Illimité
30 | 2017 | mai | TOUS | RH | Besoin de nouvelles recrues |  |  | Sourcing personnel NEC | 2017-06-10 | 2017-07-10 | C. LASSERON | 100% | 1
31 | 2017 | mai | TOUS | QUALITE | Contrôle du nettoyage des trains |  |  | Mise en œuvre du plan de contrôles, tableau de répartition encadrement EDIT du 31/08/17 : Tout l'encadrement est impliqué dans la démarche de contrôles internes | 2017-06-10 | 2017-08-10 | F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Veille régulière de la réalisation des contrôles qualité internes. | Illimité
32 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | Vérification de la conformité des SEF |  |  | Dispositif de traçabilité des opérations SEF EDIT du 20/10/17 : Création d'une application à l'échelon national. Application en cours de développement en collaboration avec une société spécialisée. | 2017-06-05 | 2018-03-01 | F-L AUDOUY C. CHEYNET SNCF | 35%
33 | 2017 | mai | TOUS | SECURITE | EvRP non complête, ni à jour |  |  | Mise à jour de l'EvRP EDIT du 10/01/18 : en cours de relecture par le CHSCT avant diffusion et établissement d'un plan d'actions associé | 2017-06-01 | 2017-12-31 | F-L AUDOUY C. CHEYNET CHSCT | 90%
34 | 2017 | mai | TOUS | ENVIRONNEMENT | Besoin d'innover et d'améliorer les conditions de détagage |  |  | Essai du nouveau produit de détatage GRAFFI’DECAP et GRAFFI’DECAPGEL | 2017-06-27 | 2017-07-27 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE F-L AUDOUY SNCF | 100% | 1 |  | Ecriture et diffusion aux agents tag de la procédure correspondante | 2 mois | 2017-07-20
35 | 2017 | mai | TOUS | QUALITE | Contrôle du nettoyage technique |  |  | Intégration des contrôles internes nettoyage technique dans le tableau de répartitiion | 2017-06-05 | 2017-07-05 | F-L AUDOUY | 100% | 1 |  | Veille régulière de la réalisation des contrôles qualité internes. | Illimité
36 | 2017 | juin | RAYNAL | MATERIEL | Besoin d'innover et d'améliorer les conditions de travail |  |  | Réflexion pour la fixation au sol des enrouleurs de tuyau EDIT du 02/08/17 : Mise en place d'un enrouleur par poste de travail (NV, TAG, NEB) suite à concertation sur place avec la SNCF | 2017-06-30 | 2017-08-30 | F-L AUDOUY | 100% | 1
37 | 2017 | juin | RAYNAL | ENVIRONNEMENT | Garder le chantier propre |  |  | Mise en place d'une organisation et de moyens permettant de garantir la récupération des déchets de nettoyage (TAG, déchets d'IE, d'aspirateur) | 2017-07-03 | 2017-08-03 | H. AMEUR Y. MAFFRE J-P ABADIE F-L AUDOUY SNCF | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Veille quotidienne du respect de ces exigences. | Illimité
38 | 2017 | juillet | RAYNAL | QUALITE | Remise à niveau des compétences des agents | Détérioration de la peinture d'une voiture suite au non-respect de la procédure de détagage | produits accessible/non respect des procédures | Convocation de l'agent en vue d'un rappel de procédure et de sanction éventuelle. Réflexion sur la mise en place d'un responsable TAG au même titre qu'un responsable NNO ou NSN. Demande de la mise sous clé des produits. | 2017-07-24 | 2017-07-26 | Y.MAFFRE H.AMEUR SNCF | 100% | 1
39 | 2017 | juillet | RAYNAL | MATERIEL | Amélioration des conditions de travail |  |  | Dotation à l’équipe NNO d’un plumeau télescopique pour le dépoussière des grilles de plafond et des tableaux de bord des cabines | 2017-07-19 | 2017-08-19 | F-L AUDOUY | 100% | 1
40 | 2017 | août | RAYNAL | QUALITE | Clarification de l'utilisation de la PAM |  |  | Rédaction / mise à jour de la procédure pour l'utilisation de la PAM EDIT du 31/08/17 : En attente mise à jour procédure SNCF correspondante pour réadaptation de la procédure interne en conséquence | 2017-08-03 | 2017-09-12 | F-L AUDOUY | 90%
41 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 17/07/17 : Rappel de l’organisation en place pour conjuguer le retournement des sièges et le nettoyage de la salle sans risque |  | 2017-08-01 | F-L AUDOUY T. FREZIER | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Veille quotidienne du respect de ces exigences. | Illimité
42 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 20/07/17 : Mise à disposition de gants sans Latex spécialement pour cet agent. Commande chez notre fournisseur le 20/07/17, réceptionnée le 26/07/17 |  | 2017-07-25 | F-L AUDOUY | 100% | 1
44 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 20/07/17 : Rappel à l’agent les règles d’hygiène lors des opérations de nettoyage. |  | 2017-07-21 | F-L AUDOUY | 100% | 1
45 | 2017 | juillet | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Plan d'action accident du 20/07/17 : Communication au personnel concerné du flash sécurité de la S30 sur le port de lunettes EDIT du 31/08 : manque 5 agents de nuit |  | 2017-07-31 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE | 100% | 1 | Chefs d'équipe | Emargement des agents. Suivi quotidien du port des lunettes pour les opérations les nécessitants | Illimité
46 | 2017 | juillet | RAYNAL | QUALITE |  |  |  | Sensibilisation des agents NNO et OPM au risque d'endommagement des automates électriques sous les sièges des Régiolis lors du nettoyage des sols |  | 2017-08-20 | F-L AUDOUY H. AMEUR Y. MAFFRE | 100% | 1
47 | 2017 | août | TOUS | SECURITE |  |  |  | Inventaire des produits chimiques et mise à jour de la liste des FDS correspondantes |  | 2017-09-30 | F-L AUDOUY SNCF | 100% | 1 |  | Fichier de suivi des produits chimiques
48 | 2017 | août | PERIOLE | QUALITE |  |  |  | Campagne de sensibilisation à l'ensemble du personnel pour le nettoyage des organes VITRES. OBJECTIF : pas de surpénabilité pour ces organes en Août. |  | 2017-08-31 | F-L AUDOUY Chefs d'équipe Y. MAFFRE J-P ABADIE | 100% | 1 |  | Rédaction d'une communication destinée à l'ensemble du personnel | 1 mois
49 | 2017 | août | RAYNAL | QUALITE |  |  |  | Ajouter un panneau de communication QSE extérieur près du réfectoire en remplacement du panneau intérieur. EDIT du 24/11/17 : Pose du panneau QSE |  | 2017-09-10 | Y. MAFFRE | 100% | 1
50 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Changement des casiers détériorés dans le refectoire des hommes. Mise en place du nombre suffisant de casiers. |  | 2017-09-30 | Y. MAFFRE | 100% | 1
51 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Demande d'intevention à la SNCF pour l'ajout d'une prise électique dans le local NNO |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
52 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Fournir un abris conforme aux normes potabilité pour protéger la tonne à eau des intempéries et autres pollutions, dégradations. |  | 2017-10-06 | SNCF | 0%
53 | 2017 | août | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Créer des postes fixes pour le remplissage de la tonne à eau potabilité |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
54 | 2017 | août | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Remplacer une planche en bois sur le passage à niveau des Planches à la voie 145 |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
55 | 2017 | août | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Réparer le trou de vidange de la PAM qui s'ouvre inopinément au passage de la PAM / MALM ou tout autre chariot électrique. Risque de chute de plain pied / entorse. |  | 2017-09-30 | SNCF | 0%
56 | 2017 | août | RAYNAL | SECURITE |  |  |  | Remplacer les plaques en béton abîmées le long de la voie 5. Risque de chute de plain pied / entorse. |  | 2017-10-13 | SNCF | 100% | 1
57 | 2017 | septembre | RAYNAL | MATERIEL |  |  |  | Réparer le raccord entre le flexible et le pistolet de la pompe à essence. Importante fuite de gazole lors du fonctionnement de la pompe. EDIT du 23/09/17 : changement de la pompe à essence défectueuse par un nouveau modèle |  | 2017-09-11 | SNCF | 100% | 1
174
175 | [12 empty] | 2
176 | [12 empty] | 2
177 | [12 empty] | 2
178 | [12 empty] | 2
BOOK QUALITE
2017